## Feuil1
Mélusine ChabaL
Content et Community Manager
579 rue de Mordant
38370 ST Clair-du Rhône
tél : 06 -64-91-48-18
mchabalpro@gmail.com
FÉDÉRATION JALMALV
A l’attention de Mmes Laurence Mitaine,
Présidente et Colette Peyrard, Vice Présidente
76 rue des Saints Pères
75007 PARIS
DEVIS n° 201403/022 du 22 mars 2014
Refonte du site Internet : http://www.jalmalv.fr/
Prestations |  | Nbre d'heure | Prix unitaire en euros | Total exonéré de TVA
En amont du projet |  |  |  |  | 2480
| - Rendez-vous recensement des besoins pour la rédaction du cahier des charges graphique et technique et pour la mise en place d'une ergonomie et pour définir la ou les cibles | 4 | 50 | 200
| - Rédaction du cahier des charges graphique et technique | 8 | 60 | 480
| - Récupération des contenus | 30 | 60 | 1800
Ergonomie |  |  |  |  | 120
| Proposition d'une ergonomie adaptée aux publics visés | 2 | 60 | 120
Gaphisme
Redéfinir l'identité visuelle en proposant : |  |  |  |  | 2460
| - Une amélioration du logo | 4 | 80 | 320
| - Une amélioration de la baseline | 1 | 60 | 60
| - Création d'une maquette graphique personnalisée | 16 | 80 | 1280
| - Déclinaison de la maquette graphique pour la page d'accueil et pour une des pages institutionnelles | 4 | 60 | 240
| - Création d'une carte de France intéractive (sans l'utilisation de flash) | 6 | 60 | 360
| - Achat de visuels à l'utilisation exclusive pour le site Internet |  |  | 200
Web |  |  |  |  | 3900
| - Intégration de la maquette pour le web | 5 | 60 | 300
| - Personnalisation des pages en fonction du CDC | 12 | 80 | 960
| - Mise en place de l'ergonomie | 1 | 60 | 60
| - Paramétrage des modules | 8 | 60 | 480
| - Déclinaison des pages du site | 5 | 60 | 300 |  | 130 pages
| - Intégration et personnalisation des contenus web | 30 | 60 | 1800 |  | 130 pages
Formation |  |  |  |  | 1260
| Réalisation du support | 5 | 60 | 300
| Formation (hors frais de déplacement) utilisation du site + base pour le référencement | 14 | 60 | 840
| Livret d'accompagnement | 2 | 60 | 120
Référencement |  |  |  |  | 4780 | 4780
| Audit de l'existant | 6 | 60 | 360
| Analyse des statistiques pour la refonte du site | 5 | 60 | 300
| Récupération des urls pour les redirections web | 10 | 60 | 600
| Création et configuration Google Analytics / Webmaster tools | 2 | 60 | 120
| Recherche et audit des mots-clés | 4 | 80 | 320
| Association requête / page | 6 | 60 | 360
| Optimisation des contenus web et balises métas | 30 | 80 | 2400
| Inscription dans les annuaires | 4 | 80 | 320
Total HT (en exonération de TVA, article 293B du CGI) |  |  |  | 15000