## Devis
DEVIS n° 201403/022 du 22 mars 2014
Refonte du site www.jalmalv.fr et formation des opérateurs de la Fédération dans le cadre de la campagne "Moi, j'anticipe ma fin de vie"
Prestations | Nombre d'heures | Prix unitaire en euros | Total exonéré de TVA
En amont du projet
- Réunion recensement des besoins pour la rédaction du cahier des charges graphique et technique et pour la mise en place d'une ergonomie et pour définir la ou les cibles | 4 | 50 | 200
- Rédaction du cahier des charges graphique et technique | 8 | 60 | 480
- Récupération des contenus | 30 | 60 | 1800
Ergonomie
Proposition d'une ergonomie adaptée aux publics visés | 2 | 60 | 120
Gaphisme
- Une amélioration du logo | 4 | 80 | 320
- Une amélioration de la baseline | 1 | 60 | 60
- Création d'une maquette graphique personnalisée | 16 | 80 | 1280
- Déclinaison de la maquette graphique pour la page d'accueil et pour une des pages institutionnelles | 4 | 60 | 240
- Création d'une carte de France intéractive (sans l'utilisation de flash) | 6 | 60 | 360
- Achat de visuels à l'utilisation exclusive pour le site Internet |  |  | 200
Web
- Intégration de la maquette pour le web | 5 | 60 | 300
- Personnalisation des pages en fonction du CDC | 12 | 80 | 960
- Mise en place de l'ergonomie | 2 | 60 | 120
- Paramétrage des modules | 8 | 60 | 480
- Déclinaison des pages du site | 5 | 60 | 300
- Intégration et personnalisation des contenus web | 40 | 60 | 2400
Formation
Réalisation du support | 5 | 60 | 300
Formation (hors frais de déplacement) utilisation du site + base pour le référencement | 14 | 60 | 840
Livret d'accompagnement | 2 | 60 | 120
Référencement
Récupération des urls pour les redirections web | 10 | 60 | 600
Création et configuration Google Analytics / Webmaster tools | 2 | 60 | 120
Recherche et audit des mots-clés | 6 | 80 | 480
Association requête / page | 6 | 60 | 360
Optimisation des contenus web et balises métas | 32 | 80 | 2560
Total HT (en exonération de TVA, article 293B du CGI) Paiement dès réception de la facture | 180 |  | 15000
Bon pour accord Date et signature | Mélusine ChabaL
N° SIRET : 482 995 693 00025 Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le N°82 38 05638 38 auprès du préfet de la Région Rhône Alpes
Mélusine ChabaL
Content et Community Manager
Formatrice réseaux sociaux
579 rue de Mordant
38370 ST Clair-du Rhône
tél : 06 -64-91-48-18
mchabalpro@gmail.com
FÉDÉRATION JALMALV
A l’attention de Mmes Laurence Mitaine, Présidente et Colette Peyrard, Vice Présidente
76 rue des Saints Pères
75007 PARIS