## devis
Devis n° 2015-07-01 du 15 Juillet 2015
PRESTATIONS | QUANTITE (en heures) | PRIX UNITAIRE HT EN EUROS | TOTAL HT
Création d'un site web responsive design, sous WordPress d'environ 15 pages Mise en ligne dans le courant 4ème trimestre 2015 - Date exate à déterminer
Etape 1 - Travail préparatoire Ä Analyse des statistiques du site actuel | 5 | 50 | 250
Etape 2 - Maquettage du site Ä Proposition graphique pour 2 pages : page d'accueil + 1 page de prestations. Deux versions vous seront proposées pour chaque page. Ä Réalisation des différents visuels graphiques à intégrer. Ä Modifications : un maximum de 2 A/R. Ä Présentation et validation de la maquette. | 18 | 45 | 810
Etape 3 - Rédaction de contenus Ä Page d'accueil + les 6 pages de prestations. Ä Validation des contenus (cette partie aura lieu dans vos locaux, en même temps que la validation de la maquette). | 8 | 40 | 320
Etapes 4 - Découpage, développement et intégration Ä Mise en place du CMS. Ä Découpage de la maquette du site, intégration de la maquette et des contenus textuels et visuels. Ä Développement des fonctionnalités Fonctionnalités identifiées et prévues au devis : formulaire de contact, espace client privé*, actualités, newsletter** et FAQ.*** | 35 | 60 | 2100
Etape 5 - Travail final Ä Redirection des URL Ä Sécurisation du site Ä Présentation du site (dans vos locaux) Ä Mise en ligne du site Ä Réalisation d'un support d'utilisation de WordPress | 20 | 45 | 900
MONTANT TOTAL HT | 4380
TVA - 20% | 876
MONTANT TOTAL TTC | 5256
Conditions de paiement : Règlement par chèque ou virement, 40% à la commande, 30% à la validation du maquettage et le solde à la mise en ligne du site.
Informations complémentaires : Le présent devis se base sur le compte-rendu de réunion daté du 04 mai 2015, validé par vos soins. Dans le cadre de la création graphique, vous serez amené à créer un compte auprès d'une banque d'image, type Fotolia. Et ce afin d'acheter les droits d'utilisation des visuels qui seront sélectionnés. Le reste des visuels, type photos, seront fournis par Veramac. * Accès client aux rapports d'interventions, aux moyens d'un identifiant et d'un mot de passe. ** Envoi trimestriel d'actualités aux clients et abonnés (il n'est pas possible de planifier via WP l'envoi des newsletter) Compris dans le présent devis : une zone où les internautes peuvent s'inscrire à la newsletter le choix et le paramétrage de l'outil pour la création et l'envoi. *** Foire aux questions : réponses aux questions courantes posées par vos clients et prospects. Elles seront classées en 6 catégories (cela correspondant à vos 6 prestations). Nous vous proposerons une solution optimale pour la navigation sur cette page.
Pour la SARL Unipersonnelle Cap Développement | Pour Veramac
En date du 15/07/2015 | Cachet, date et signature du client
Julie DERRADJI, Gérante | (à retourner scanné par mail ou par courrier)
précédés du nom & prénom du signataire et de la mention
"Lu et approuvé. Bon pour accord."
Veramac
A l’attention de Sylvain CHARBONNIER
14A Impasse des Sapions
38300 RUY Tel : 06 15 51 79 55
scharbonnier@veramac.fr
Agence de
Communication RH
www.cap-dev.fr
Cap Développement
06.49.08.03.39
contact@cap-dev.fr
www.cap-dev.fr
Cap Développement
06.49.08.03.39
contact@cap-dev.fr

## exemple
2015-07-16
DEVIS
numéro de devis :
Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire HT | Total
Sorore in imperasset interitu imperasset sorore imperatoris quadriennio atque cum et Constantini pertaesus imperasset. | 1 | kg | 34 | 34
sorore imperatoris quadriennio atque | 12 | jour | 8 | 96
Hortatore discesseris illo triennio tot | 1 | heure | 57.6 | 57.6
ec in cum dederis adsiduitati amicitiam | 1 | m2 | 78 | 78
Total HT |  |  |  | 265.6
T.V.A 5,5 |  |  |  | 14.608
eadem indiscretus | 3 | m | 38 | 114
imperatoris quadriennio atque | 2 | m | 6 | 12
Imperasset sorore imperatoris quadriennio atque cum cum et Constantini pertaesus imperasset. | 5 | m | 12 | 60
Total HT |  |  |  | 186
T.V.A 19,6 |  |  |  | 36.456
Total TTC |  |  |  | 502.664
Délais de réalisation : 3 semaines
offre valable 3 mois
Le nom de votre société adresse code postal ville
tél : 01 02 03 04 05
Nom du destinataire du devis adresse code postal ville tél : 01 02 03 04 05
<= date automatique
<= calcul de la TVA 19,6 et 5,5

## Feuil1
Devis n° 2015-07-01 du 15 Juillet 2015
PRESTATIONS | QUANTITE (en heures) | PRIX UNITAIRE HT EN EUROS | TOTAL HT
Création d'un site web responsive design, sous WordPress d'environ 15 pages Mise en ligne dans le courant 4ème trimestre 2015 - Date exate à déterminer
Référencement - Analyse des statistiques du site actuel - Redirection des urls | 3 | 60 | 180
Maquettage du site Ä Proposition graphique pour 2 pages : page d'accueil + 1 page de prestations. Deux versions vous seront proposées pour chaque page. Ä Réalisation des différents visuels graphiques à intégrer. Ä Modifications : un maximum de 2 A/R. Ä Présentation et validation de la maquette. | 18 | 45 | 810
Rédaction de contenus Ä Page d'accueil + les 6 pages de prestations. Ä Validation des contenus (cette partie aura lieu dans vos locaux, en même temps que la validation de la maquette). | 8 | 40 | 320
Découpage, développement et intégration Ä Mise en place du CMS. Ä Découpage de la maquette du site, intégration de la maquette et des contenus textuels et visuels. Ä Développement des fonctionnalités Fonctionnalités identifiées et prévues au devis : formulaire de contact, espace client privé*, actualités, newsletter** et FAQ.*** | 36 | 59 | 2124 | J | 8 | 38 | 304
|  |  |  | H | 28 | 65 | 1820
Présentation et mise à disposition du site : Ä Présentation du site (dans vos locaux) Ä Mise en ligne du site Ä Réalisation d'un support d'utilisation de WordPress | 16 | 42.5 | 680 | J | 3 | 30 | 90
|  |  |  | H | 13 | 45.38 | 590
MONTANT TOTAL HT | 4114
TVA - 20% | 822.8
MONTANT TOTAL TTC | 4936.8
Conditions de paiement : Règlement par chèque ou virement, 40% à la commande, 30% à la validation du maquettage et le solde à la mise en ligne du site.
Informations complémentaires : Le présent devis se base sur le compte-rendu de réunion daté du 04 mai 2015, validé par vos soins. Dans le cadre de la création graphique, vous serez amené à créer un compte auprès d'une banque d'image, type Fotolia. Et ce afin d'acheter les droits d'utilisation des visuels qui seront sélectionnés. Le reste des visuels, type photos, seront fournis par Veramac. * Accès client aux rapports d'interventions, aux moyens d'un identifiant et d'un mot de passe. ** Envoi trimestriel d'actualités aux clients et abonnés (il n'est pas possible de planifier via WP l'envoi des newsletter) Compris dans le présent devis : une zone où les internautes peuvent s'inscrire à la newsletter le choix et le paramétrage de l'outil pour la création et l'envoi. *** Foire aux questions : réponses aux questions courantes posées par vos clients et prospects. Elles seront classées en 6 catégories (cela correspondant à vos 6 prestations). Nous vous proposerons une solution optimale pour la navigation sur cette page.